## Gantt Chart
CRONOGRAMA GANTT ONBOARDING CASHEA | [6 empty] | Smartsheet Tip ➜ | [5 empty] | A Gantt chart's visual timeline allows you to see details about each task as well as project dependencies.
TITULO DEL PROYECTO |  | Implementacion PoC Onboarding Cashea |  |  |  |  | EMPRESA | [6 empty] | PathPilot x Cashea
RESPONSABLE |  | Victor (PathPilot) |  |  |  |  | FECHA | [6 empty] | 2026-03-27
WBS NUMBER | TASK TITLE | TASK OWNER | START DATE | DUE DATE | DURATION | PCT OF TASK COMPLETE | Plan semanal de implementacion | [14 empty] | Dependencias y disponibilidad de API
[7 empty] | Mar 23-Mar 27 |  |  |  |  | Mar 30-Apr 3 |  |  |  |  | Apr 6-Apr 10 |  |  |  |  | Apr 13-Apr 17 |  |  |  |  | Apr 20-Apr 24
[7 empty] | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V
1.0 | Semana 1: Implementacion base
1.1 | Implementacion base del repositorio | Victor (PathPilot) | 2026-03-23 | 2026-03-24 |  | 0% | bar: Mar 23-Mar 27 L to Mar 23-Mar 27 M
1.2 | GitHub, CI basica y configuracion del stack | Victor (PathPilot) | 2026-03-23 | 2026-03-25 |  | 0% | bar: Mar 23-Mar 27 L to Mar 23-Mar 27 X
1.3 | Contrato base de API y workers locales | Victor (PathPilot) | 2026-03-24 | 2026-03-26 |  | 0% | bar: Mar 23-Mar 27 M to Mar 23-Mar 27 J
1.4 | Integracion de flujos corriendo localmente | Victor (PathPilot) | 2026-03-25 | 2026-03-27 |  | 0% | bar: Mar 23-Mar 27 X to Mar 23-Mar 27 V
2.0 | Semana 2: Extraccion, normalizacion y validacion
2.1 | Extraccion por tipo documental | Victor (PathPilot) | 2026-03-30 | 2026-04-01 |  | 0% | bar: Mar 30-Apr 3 L to Mar 30-Apr 3 X
2.2 | Normalizacion y validacion cruzada base | Victor (PathPilot) | 2026-03-30 | 2026-04-02 |  | 0% | bar: Mar 30-Apr 3 L to Mar 30-Apr 3 J
2.3 | Integracion con Google Cloud | Victor (PathPilot) | 2026-03-31 | 2026-04-03 |  | 0 | bar: Mar 30-Apr 3 M to Mar 30-Apr 3 V
2.4 | Dependencia: Entorno de Staging listo | Victor (PathPilot) | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  | 0% | bar: Mar 30-Apr 3 X
3.0 | Semana 3: API base disponible
3.1 | API con soporte para RIFs | Victor (PathPilot) | 2026-04-06 | 2026-04-08 |  | 0% | bar: Apr 6-Apr 10 L to Apr 6-Apr 10 X
3.2 | API con soporte para Cedulas | Victor (PathPilot) | 2026-04-06 | 2026-04-09 |  | 0% | bar: Apr 6-Apr 10 L to Apr 6-Apr 10 J
3.3 | API con soporte para Actas constitutivas | Victor (PathPilot) | 2026-04-07 | 2026-04-10 |  | 0 | bar: Apr 6-Apr 10 M to Apr 6-Apr 10 V
3.4 | Entregable: API disponible para RIFs, Cedulas y Actas constitutivas | Victor (PathPilot) | 2026-04-10 | 2026-04-10 |  | 0% | bar: Apr 6-Apr 10 V
4.0 | Semana 4: Cobertura extendida y PROD
4.1 | API con soporte para Actas de Asamblea | Victor (PathPilot) | 2026-04-13 | 2026-04-15 |  | 0% | bar: Apr 13-Apr 17 L to Apr 13-Apr 17 X
4.2 | API con soporte para Firmas personales | Victor (PathPilot) | 2026-04-13 | 2026-04-16 |  | 0% | bar: Apr 13-Apr 17 L to Apr 13-Apr 17 J
4.3 | API con soporte para Emprendimientos | Victor (PathPilot) | 2026-04-14 | 2026-04-17 |  | 0% | bar: Apr 13-Apr 17 M to Apr 13-Apr 17 V
4.4 | Dependencia: Entorno de Produccion listo | Victor (PathPilot) | 2026-04-15 | 2026-04-15 |  | 0% | bar: Apr 13-Apr 17 X
5.0 | Semana 5: Estabilizacion y correccion de bugs
5.1 | Correccion de bugs criticos | Victor (PathPilot) | 2026-04-20 | 2026-04-22 |  | 0% | bar: Apr 20-Apr 24 L to Apr 20-Apr 24 X
5.2 | Hardening y regresion funcional | Victor (PathPilot) | 2026-04-20 | 2026-04-23 |  | 0% | bar: Apr 20-Apr 24 L to Apr 20-Apr 24 J
5.3 | Ajustes de despliegue y observabilidad | Victor (PathPilot) | 2026-04-21 | 2026-04-24 |  | 0% | bar: Apr 20-Apr 24 M to Apr 20-Apr 24 V
5.4 | Cierre de estabilizacion | Victor (PathPilot) | 2026-04-24 | 2026-04-24 |  | 0% | bar: Apr 20-Apr 24 V